## Dashboard
AssistAILab — Painel de Cobertura de Testes
Controle mestre dos cenários C1–C7. Atualize o Checklist conforme os testes forem sendo implementados e validados.
Indicador | Valor |  | C1 — Progresso | Valor
Testes automatizados atuais | 48 |  | Itens C1 | 10
Suítes atuais | 11 |  | Cobertos C1 | 8
Última execução | 21/08/2026 |  | Cobertura C1 | 80%
Resultado baseline | 48 PASS / 0 FAIL |  | Meta | 75%
|  |  | Gap | 0%
Cenário | Cobertura | Meta
C01 | 80% | 75%
C02 | 100% | 75%
C03 | 100% | 75%
C04 | 100% | 75%
C05 | 100% | 75%
C06 | 100% | 75%
C07 | 100% | 75%
Cobertura dos cenários C1–C7 concluída no backend. Baseline: 48 testes / 11 suítes / 48 PASS / 0 FAIL. Próximo foco planejado: frontend Flutter baseado nos contratos consolidados do backend, incluindo fluxos de OS, autenticação e impressão.

## Cenarios
AssistAILab — Matriz de Cenários de Regressão
Cobertura = itens COBERTOS / total de itens do cenário. Meta padrão = 75%. Pendências de implementação/decisão continuam no denominador para mostrar a lacuna real.
ID | Cenário mestre | Resumo | Itens | Cobertos | Cobertura | Meta | Gap | Status | Foco atual
C01 | Organização adquire licença e acessa o sistema | Organization + Membership + login + isolamento; licença/frontend ainda pendentes. | 10 | 8 | 80% | 75% | 0% | META ATINGIDA | NÃO
C02 | Cliente abre OS para Notebook e Celular | CustomerOrganization + Equipment correto + OS + acesso ao Equipment somente via OS. | 8 | 8 | 100% | 75% | 0% | META ATINGIDA | NÃO
C03 | Cliente cadastra/loga e consulta suas OS | Cadastro seguro + onboarding/login + acesso às próprias OS. | 7 | 7 | 100% | 75% | 0% | META ATINGIDA | NÃO
C04 | Aquisição de Equipment para revenda/peças | Aquisição autorizada com consentimento, RESALE/PARTS_DONOR, transferência de ownership e isolamento. | 8 | 8 | 100% | 75% | 0% | META ATINGIDA | NÃO
C05 | Cliente cancela OS e solicita devolução | Cancelamento pelo Customer, pedido de devolução e confirmação física idempotente. | 5 | 5 | 100% | 75% | 0% | META ATINGIDA | NÃO
C06 | Cliente não aprova orçamento | Decisão explícita do Customer sobre orçamento, NOT_APPROVED, idempotência e isolamento. | 6 | 6 | 100% | 75% | 0% | META ATINGIDA | NÃO
C07 | OS aprovada e concluída com sucesso | Fluxo ponta a ponta com aprovação do Customer, histórico consistente, CRM e conclusão idempotente. | 7 | 7 | 100% | 75% | 0% | META ATINGIDA | NÃO

## Checklist
AssistAILab — Checklist Mestre de Cobertura
Fluxo obrigatório: nova funcionalidade/regra → explicação → decisão → se aprovada, implementação + testes; se não aprovada, discussão continua sem implementação.
Cenário | Item | Área | Regra / resultado esperado | Implementação atual | Teste atual | Status | Teste(s) relacionado(s) | Observações / próximo passo
C01 | C01.01 | Auth / Segurança | Backend não inicia sem JWT_SECRET. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T001 | Já coberto pelo teste atual.
C01 | C01.02 | Auth / Segurança | Cadastro público não pode injetar role privilegiada. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T002 | Já coberto pelo teste atual.
C01 | C01.03 | Organization | Organization existe antes do contexto autenticado de trabalho. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T013 | Validado por fixture real: Organization persistida e vinculada ao ADMIN por Membership.
C01 | C01.04 | Membership | ADMIN/TECH autenticado deve possuir Membership vinculada à Organization. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T013; T016 | Membership válida confirmada; usuário ACTIVE sem Membership é bloqueado no login.
C01 | C01.05 | Login | Login válido retorna JWT com role e organizationId derivados do backend. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T014 | Login ADMIN retorna JWT com role e organizationId derivados da Membership.
C01 | C01.06 | Login | Credenciais inválidas são rejeitadas. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T015 | Senha inválida rejeitada com 401.
C01 | C01.07 | Auth /me | /auth/me retorna identidade coerente com o usuário autenticado. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T017 | /auth/me retorna usuário, status, role e Membership organizacional coerentes.
C01 | C01.08 | Multi-tenant | Usuário da Organization A não pode operar dados protegidos da Organization B. | IMPLEMENTADO PARCIAL | SIM | COBERTO | T018; T019 | Organization A recebe 404 para OS da B; Organization B acessa sua própria OS com 200.
C01 | C01.09 | Licenciamento | Aquisição/ativação da licença da Organization. | NÃO IMPLEMENTADO | NÃO | PENDENTE_IMPLEMENTACAO |  | Não implementar sem discussão/decisão específica.
C01 | C01.10 | Frontend | Login integrado Desktop/Web/Mobile. | NÃO IMPLEMENTADO | NÃO | PENDENTE_IMPLEMENTACAO |  | Frontend Auth ainda não integrado.
C02 | C02.01 | CustomerOrganization | Organization pode abrir OS apenas para Customer com relacionamento ACTIVE. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T020; T021 | Customer ACTIVE cria OS; relacionamento BLOCKED é rejeitado.
C02 | C02.02 | Equipment | Equipment principal da OS pertence ao mesmo Customer informado. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T022 | OS com Equipment de outro Customer é rejeitada.
C02 | C02.03 | Service Order | OS exige Organization + Customer + Equipment. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T020; T024 | OS mantém Organization + Customer + Equipment; primeiro atendimento cria Equipment + OS no mesmo fluxo.
C02 | C02.04 | Equipment / Acesso | CustomerOrganization sozinho não concede acesso a todos os Equipment do cliente. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T024; T025 | CustomerOrganization sozinho não concede acesso a Equipment; cadastro avulso pela equipe é bloqueado.
C02 | C02.05 | Equipment / Acesso | Organization acessa Equipment do Customer quando existe OS própria para o Equipment. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T024 | Organization passa a acessar Equipment do Customer somente após possuir OS própria para ele.
C02 | C02.06 | CRM | Criação/estados operacionais não geram lifecycle events indevidos. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T008 | Cobertura unitária atual mantida.
C02 | C02.07 | Multi-tenant | Organization B não acessa OS criada pela Organization A. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T023; T024 | Isolamento entre Organizations validado na criação e no acesso a Equipment.
C02 | C02.08 | Múltiplos equipamentos | Mesmo Customer pode abrir OS distintas para Notebook e Celular. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T020 | Mesmo Customer possui OS distintas para Notebook e Celular.
C03 | C03.01 | Cadastro Customer | Cadastro público exige password. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T003
C03 | C03.02 | Cadastro Customer | Cadastro público válido cria Customer/User permitido. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T004
C03 | C03.03 | Segurança | Cadastro público não permite role privilegiada. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T002
C03 | C03.04 | Onboarding | Customer PENDING é vinculado à Organization pelo fluxo de onboarding/claim. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T026 | Onboarding por CUSTOMER_ONBOARDING vinculado à OS; claim resolve o Customer pelo backend, ativa User CUSTOMER e invalida o grant.
C03 | C03.05 | Login Customer | Customer habilitado consegue autenticar. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T027 | CUSTOMER ACTIVE autentica sem Membership; JWT usa customerId global e organizationId = null.
C03 | C03.06 | Consulta OS | Customer consulta somente suas próprias OS. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T028 | Customer acessa a própria OS e recebe 404 ao tentar consultar OS de outro Customer.
C03 | C03.07 | Visão histórica/global | Customer visualiza todas as próprias OS ao longo da existência. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T029; T030 | Histórico global validado na API REST e no Sync Pull/offline-first entre múltiplas Organizations.
C04 | C04.01 | Equipment Ownership | Equipment de Customer pode tornar-se propriedade da Organization somente por aquisição autorizada. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T031; T035 | Proposta não transfere ownership; somente COMPLETED após autorização altera Equipment para ORGANIZATION.
C04 | C04.02 | Finalidade | Aquisição diferencia RESALE de PARTS_DONOR. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T032 | Finalidade RESALE e PARTS_DONOR validada e persistida separadamente.
C04 | C04.03 | Proposta (4.1) | Organization apresenta proposta após identificar inviabilidade/alternativa de reparo. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T031 | Organization cria proposta vinculada ao Equipment/OS conhecida sem transferir propriedade.
C04 | C04.04 | Consentimento (4.1) | Customer autoriza ou rejeita a aquisição e a finalidade apresentada. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T033; T034 | Customer pode autorizar ou rejeitar; autorização registra método, snapshot e hash de consentimento.
C04 | C04.05 | Transferência | Somente aquisição concluída altera ownerType para ORGANIZATION. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T035 | Somente aquisição AUTHORIZED pode ser concluída e efetivar CUSTOMER → ORGANIZATION.
C04 | C04.06 | Acesso Organization | Equipment próprio da Organization pode ser acessado diretamente pela Organization proprietária. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T035 | Após COMPLETED a Organization proprietária acessa diretamente o Equipment.
C04 | C04.07 | Isolamento | Outra Organization não acessa Equipment adquirido por Organization A. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T036 | Outra Organization recebe 404 para aquisição/Equipment pertencente à Organization A.
C04 | C04.08 | Sync | Sync genérico não pode transferir ownership CUSTOMER → ORGANIZATION. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T037 | Sync genérico rejeita ownerType ORGANIZATION, organizationId e organizationPurpose injetados.
C05 | C05.01 | State machine | Cancelamento é permitido a partir dos estados atualmente válidos. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T010 | State machine mantém cancelamento permitido apenas a partir dos estados válidos.
C05 | C05.02 | CRM | CANCELADO mapeia para SERVICE_ORDER_CANCELLED. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T006; T038 | Cancelamento real gera SERVICE_ORDER_CANCELLED uma única vez.
C05 | C05.03 | Endpoint / Integração | Cancelamento real da OS persiste status + histórico + CRM atomicamente. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T038; T039 | Cancelamento pelo Customer persiste status, histórico e CRM; retry é idempotente.
C05 | C05.04 | Multi-tenant | Outro Customer/tenant não cancela OS alheia; recurso permanece protegido pelo ownership e isolamento organizacional. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T039; T018 | Outro Customer recebe 404; isolamento organizacional do recurso permanece validado transversalmente.
C05 | C05.05 | Devolução física | Solicitação/devolução física do Equipment ao Customer. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T038; T040 | Customer solicita devolução e staff confirma entrega física; ownership continua CUSTOMER e confirmação é idempotente.
C06 | C06.01 | Semântica | AGUARDANDO_APROVACAO não significa orçamento rejeitado. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T007 | AGUARDANDO_APROVACAO permanece semanticamente distinto de rejeição.
C06 | C06.02 | Ação explícita | Ação /not-approved só é válida a partir de AGUARDANDO_APROVACAO. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T041; T043 | Decisão REJECT funciona em AGUARDANDO_APROVACAO e é bloqueada fora desse estado.
C06 | C06.03 | CRM | Não aprovação gera SERVICE_ORDER_NOT_APPROVED. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T041 | Rejeição explícita gera SERVICE_ORDER_NOT_APPROVED.
C06 | C06.04 | CRM | Não aprovação não gera também SERVICE_ORDER_CANCELLED. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T041 | Rejeição não gera também SERVICE_ORDER_CANCELLED.
C06 | C06.05 | Idempotência | Repetição da ação not-approved não duplica evento. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T042 | Retry da rejeição não duplica evento NOT_APPROVED nem histórico.
C06 | C06.06 | Multi-tenant | Outro Customer não executa decisão de orçamento em OS alheia; decisão rejeitada não pode ser revertida por esse fluxo. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T044; T045 | Outro Customer não decide OS alheia; uma rejeição concluída não pode ser convertida posteriormente em aprovação.
C07 | C07.01 | State machine | Transições válidas do ciclo de OS são aceitas. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T009 | Transições válidas da state machine continuam cobertas.
C07 | C07.02 | State machine | Saltos/regressões inválidos são rejeitados. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T011 | Saltos e regressões inválidos continuam bloqueados.
C07 | C07.03 | CRM | Estados operacionais não geram lifecycle event indevido. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T008 | Estados operacionais não geram lifecycle CRM indevido.
C07 | C07.04 | CRM | ENTREGUE gera SERVICE_ORDER_COMPLETED. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T005; T048 | ENTREGUE gera exatamente um SERVICE_ORDER_COMPLETED.
C07 | C07.05 | Integração | Fluxo real criação → diagnóstico → aprovação → execução → pronto → entregue funciona ponta a ponta. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T046 | Fluxo API completo: criação → diagnóstico → aguardando aprovação → aprovação Customer → execução → pronto → entregue.
C07 | C07.06 | Atomicidade | Mudança de status persiste histórico e efeitos CRM de forma consistente. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T047; T048 | Histórico mantém ordem/ator corretos; retry de ENTREGUE não duplica histórico ou CRM.
C07 | C07.07 | Multi-tenant | Organization B não consulta/altera/conclui OS da Organization A. | IMPLEMENTADO | SIM | COBERTO | T018; T023 | Isolamento de ServiceOrder e criação por Organization já validado transversalmente; fluxo completo permanece tenant-scoped.

## Testes Atuais
AssistAILab — Catálogo dos Testes Automatizados Atuais
Baseline confirmada em 21/08/2026: 48 testes, 11 suítes, 48 aprovados, 0 falhas.
ID | Suíte | Teste automatizado | Cenário(s) | Tipo | Status | Cobertura principal | Observações
T001 | Auth Security & Privilege Escalation Hardening | Startup fails when JWT_SECRET is missing | C01 | Segurança | PASS | Inicialização segura da autenticação | Transversal à autenticação, associado ao C1.
T002 | Auth Security & Privilege Escalation Hardening | Public registration rejects role injection | C01; C03 | Segurança | PASS | Impede escalada de privilégio no cadastro público | Cobre C1/C3 parcialmente.
T003 | Auth Security & Privilege Escalation Hardening | Public registration requires a password | C03 | Validação | PASS | Cadastro de cliente exige senha
T004 | Auth Security & Privilege Escalation Hardening | Public registration accepts valid customer data | C03 | Validação | PASS | Cadastro público válido de Customer
T005 | Customer Relationship - Service Order Integration | ENTREGUE maps to SERVICE_ORDER_COMPLETED | C07 | Regra de negócio | PASS | Conclusão da OS gera evento CRM correto
T006 | Customer Relationship - Service Order Integration | CANCELADO maps to SERVICE_ORDER_CANCELLED | C05 | Regra de negócio | PASS | Cancelamento gera evento CRM correto
T007 | Customer Relationship - Service Order Integration | AGUARDANDO_APROVACAO does not mean NOT_APPROVED | C06 | Regra de negócio | PASS | Não aprovação é explícita e distinta de aguardando aprovação
T008 | Customer Relationship - Service Order Integration | operational states do not generate CRM lifecycle events | C02; C07 | Regra de negócio | PASS | Estados operacionais não criam eventos CRM indevidos
T009 | Service Order State Machine Hardening | Valid state transitions pass | C07 | State machine | PASS | Transições válidas de OS
T010 | Service Order State Machine Hardening | Cancellation from valid states is allowed | C05 | State machine | PASS | Cancelamento permitido a partir de estados válidos
T011 | Service Order State Machine Hardening | Invalid backward or skipped transitions are rejected | C07 | State machine | PASS | Bloqueia regressões e saltos inválidos de status
T012 | Sync Engine & Idempotency Hardening | computePayloadHash generates deterministic SHA-256 string | TRANSVERSAL | Infraestrutura | PASS | Idempotência do Sync | Não é cobertura direta de um dos 7 cenários.
T013 | C1 - Organization Authentication & Tenant Isolation | ADMIN has a persisted Organization and Membership before authentication | C01 | Integração | PASS | Organization persistida e Membership válida antes da autenticação | Cobre C01.03 e parte de C01.04.
T014 | C1 - Organization Authentication & Tenant Isolation | valid ADMIN login returns JWT with role and organizationId derived from Membership | C01 | Integração / Segurança | PASS | Login válido e contexto JWT derivado da Membership | Cobre C01.05.
T015 | C1 - Organization Authentication & Tenant Isolation | invalid password is rejected | C01 | Integração / Segurança | PASS | Credenciais inválidas são rejeitadas | Cobre C01.06.
T016 | C1 - Organization Authentication & Tenant Isolation | ACTIVE user without Membership cannot authenticate into an organization context | C01 | Integração / Segurança | PASS | Usuário ACTIVE sem Membership não recebe contexto organizacional | Complementa C01.04.
T017 | C1 - Organization Authentication & Tenant Isolation | /auth/me returns the authenticated user with the correct organizational Membership | C01 | Integração | PASS | /auth/me retorna identidade, role e Membership corretas | Cobre C01.07.
T018 | C1 - Organization Authentication & Tenant Isolation | Organization A cannot access a Service Order owned by Organization B | C01 | Integração / Multi-tenant | PASS | Isolamento: Organization A não acessa recurso protegido da B | Cobre C01.08.
T019 | C1 - Organization Authentication & Tenant Isolation | Organization B can access its own Service Order | C01 | Integração / Multi-tenant | PASS | Contraprova: Organization B acessa sua própria OS | Complementa C01.08 e prova existência do recurso.
T020 | C2 - Customer Equipment & Service Order Integration | ACTIVE customer can open separate Service Orders for Notebook and Cellphone in the authenticated Organization | C02 | Integração | PASS | Customer ACTIVE; OS coerentes para Notebook e Celular na Organization autenticada | Cobre C02.01, C02.03 e C02.08.
T021 | C2 - Customer Equipment & Service Order Integration | BLOCKED CustomerOrganization cannot open a Service Order | C02 | Integração / Segurança | PASS | Relacionamento BLOCKED impede criação de OS | Complementa C02.01.
T022 | C2 - Customer Equipment & Service Order Integration | Service Order rejects Equipment that belongs to another Customer | C02 | Integração / Segurança | PASS | Impede OS com Customer e Equipment incompatíveis | Cobre C02.02.
T023 | C2 - Customer Equipment & Service Order Integration | Organization B cannot create a Service Order for Customer belonging only to Organization A | C02 | Integração / Multi-tenant | PASS | Organization não cria OS para Customer fora do próprio relacionamento | Cobre C02.07.
T024 | C2 - Customer Equipment & Service Order Integration | CustomerOrganization alone does not grant Equipment access and first service creates Equipment with the Service Order | C02 | Integração / Multi-tenant | PASS | CustomerOrganization não libera Equipment; primeiro atendimento cria Equipment + OS e concede visibilidade via OS | Cobre C02.03, C02.04 e C02.05.
T025 | C2 - Customer Equipment & Service Order Integration | Internal staff cannot register standalone Customer Equipment outside Service Order flow | C02 | Integração / Segurança | PASS | Bloqueia Equipment CUSTOMER órfão fora do fluxo de Service Order | Reforça C02.04/C02.05 e o fluxo aprovado.
T026 | C3 - Customer Onboarding, Authentication & Global Service Order History | Customer onboarding claim activates an account for the Customer resolved from the Service Order | C03 | Integração / Segurança | PASS | Onboarding/claim por OS cria/ativa User CUSTOMER sem confiar em customerId do client | Cobre C03.04; AccessGrant passa para USED e não pode ser reutilizado.
T027 | C3 - Customer Onboarding, Authentication & Global Service Order History | ACTIVE CUSTOMER can authenticate without Membership and receives a global Customer JWT | C03 | Integração / Auth | PASS | CUSTOMER autentica por identidade global customerId, com organizationId = null | Cobre C03.05.
T028 | C3 - Customer Onboarding, Authentication & Global Service Order History | CUSTOMER can access own Service Order but cannot access another Customer Service Order | C03 | Integração / Segurança | PASS | Autorização por customerId; OS de outro Customer não é revelada | Cobre C03.06.
T029 | C3 - Customer Onboarding, Authentication & Global Service Order History | CUSTOMER global history returns own Service Orders from multiple Organizations only | C03 | Integração / Multi-tenant | PASS | Histórico REST global retorna próprias OS de múltiplas Organizations | Cobre C03.07.
T030 | Sync Engine & Idempotency Hardening | CUSTOMER Sync Pull returns own Service Orders from multiple Organizations and excludes other Customers | C03 | Integração / Sync / Offline-first | PASS | Sync Pull replica a visão global por customerId e exclui dados de outros Customers | Cobre C03.07 no fluxo offline-first.
T031 | C4 - Equipment Acquisition & Ownership Transfer | Organization creates a RESALE proposal without transferring ownership and cannot complete it while PENDING | C04 | Integração / Ownership | PASS | Proposta PENDING não transfere propriedade; conclusão prematura é bloqueada | Cobre C04.01 e C04.03.
T032 | C4 - Equipment Acquisition & Ownership Transfer | Acquisition proposal distinguishes PARTS_DONOR from RESALE | C04 | Regra de negócio | PASS | Diferencia e persiste finalidade PARTS_DONOR versus RESALE | Cobre C04.02.
T033 | C4 - Equipment Acquisition & Ownership Transfer | Customer authorizes the presented acquisition and backend records immutable consent evidence | C04 | Integração / Segurança | PASS | Customer autoriza proposta; backend registra consentMethod, snapshot e hash | Cobre autorização em C04.04.
T034 | C4 - Equipment Acquisition & Ownership Transfer | Customer can reject a pending acquisition and rejected proposal never transfers ownership | C04 | Integração / Segurança | PASS | Customer rejeita proposta e Equipment permanece CUSTOMER | Cobre rejeição em C04.04.
T035 | C4 - Equipment Acquisition & Ownership Transfer | Completing an AUTHORIZED acquisition transfers Equipment ownership to the Organization and grants direct access | C04 | Integração / Ownership | PASS | COMPLETED transfere ownership e concede acesso direto à Organization proprietária | Cobre C04.05 e C04.06.
T036 | C4 - Equipment Acquisition & Ownership Transfer | Another Organization cannot access the acquisition or the Equipment acquired by Organization A | C04 | Integração / Multi-tenant | PASS | Isolamento entre Organizations após aquisição | Cobre C04.07.
T037 | Sync Engine & Idempotency Hardening | generic Equipment Sync cannot transfer CUSTOMER ownership to an Organization | C04 | Segurança / Sync | PASS | Sync genérico não pode injetar ownership, organizationId ou purpose | Cobre C04.08.
T038 | C5 - Customer Cancellation & Equipment Return | CUSTOMER cancels own Service Order and explicitly requests Equipment return | C05 | Integração / CRM | PASS | Cancelamento do próprio Customer persiste status, histórico, CRM e pedido de devolução | Cobre C05.02, C05.03 e parte de C05.05.
T039 | C5 - Customer Cancellation & Equipment Return | CUSTOMER cancellation-return request is idempotent and another Customer receives 404 | C05 | Integração / Segurança | PASS | Retry não duplica efeitos e outro Customer não acessa a ação | Cobre C05.03 e C05.04.
T040 | C5 - Customer Cancellation & Equipment Return | staff confirms physical Equipment return idempotently and ownership remains with the Customer | C05 | Integração / Devolução | PASS | Confirmação física é idempotente e não transfere ownership | Cobre C05.05.
T041 | C6 - Customer Quote Rejection | CUSTOMER explicitly rejects own quote and creates NOT_APPROVED without generic CANCELLED CRM event | C06 | Integração / CRM | PASS | Rejeição explícita gera NOT_APPROVED sem CANCELLED genérico | Cobre C06.02, C06.03 e C06.04.
T042 | C6 - Customer Quote Rejection | quote rejection is idempotent and does not duplicate NOT_APPROVED event or status history | C06 | Integração / Idempotência | PASS | Retry da rejeição não duplica CRM nem histórico | Cobre C06.05.
T043 | C6 - Customer Quote Rejection | CUSTOMER cannot reject a quote when Service Order is not awaiting approval | C06 | Regra de negócio | PASS | REJECT só é aceito em AGUARDANDO_APROVACAO | Complementa C06.02.
T044 | C6 - Customer Quote Rejection | another CUSTOMER cannot reject someone else Service Order | C06 | Integração / Segurança | PASS | Outro Customer recebe 404 ao decidir OS alheia | Cobre C06.06.
T045 | C6 - Customer Quote Rejection | a rejected quote cannot later be converted into approval | C06 | Regra de negócio | PASS | Rejeição concluída não pode ser convertida em aprovação | Reforça consistência do fluxo C06.
T046 | C7 - Successful Service Order End-to-End Flow | Service Order completes the full API flow with explicit CUSTOMER approval | C07 | Integração ponta a ponta | PASS | Fluxo completo da OS funciona com aprovação explícita do Customer | Cobre C07.05.
T047 | C7 - Successful Service Order End-to-End Flow | successful Service Order records ordered status history and CUSTOMER is the approval actor | C07 | Integração / Histórico | PASS | Histórico registra ordem correta e Customer como ator da aprovação | Cobre C07.06.
T048 | C7 - Successful Service Order End-to-End Flow | ENTREGUE retry is idempotent and produces exactly one completion CRM event | C07 | Integração / Idempotência / CRM | PASS | Retry de ENTREGUE não duplica histórico nem SERVICE_ORDER_COMPLETED | Cobre C07.04 e C07.06.

## C1 - Meta 75
C1 — Organização / Autenticação / Acesso ¦ Meta de Cobertura: 75%
Indicador | Valor |  | Planejamento | Valor
Itens do C1 | 10 |  | Cobertos necessários p/ 75% | 8
Itens cobertos | 8 |  | Itens adicionais necessários | 0
Cobertura atual | 80% |  | Pode atingir 75% só com o já implementado? | SIM
Meta | 75% |  | Próxima etapa | C1 encerrado acima da meta; próximo foco: C2
Item | Área | Regra / resultado esperado | Implementação | Status | Teste atual | Prioridade C1 | Notas
C01.01 | Auth / Segurança | Backend não inicia sem JWT_SECRET. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T001 | CONCLUÍDO | Já coberto pelo teste atual.
C01.02 | Auth / Segurança | Cadastro público não pode injetar role privilegiada. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T002 | CONCLUÍDO | Já coberto pelo teste atual.
C01.03 | Organization | Organization existe antes do contexto autenticado de trabalho. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T013 | CONCLUÍDO | Organization persistida validada por teste de integração.
C01.04 | Membership | ADMIN/TECH autenticado deve possuir Membership vinculada à Organization. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T013; T016 | CONCLUÍDO | Membership válida e ausência de Membership bloqueada.
C01.05 | Login | Login válido retorna JWT com role e organizationId derivados do backend. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T014 | CONCLUÍDO | JWT contém role e organizationId derivados do backend.
C01.06 | Login | Credenciais inválidas são rejeitadas. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T015 | CONCLUÍDO | Credenciais inválidas rejeitadas.
C01.07 | Auth /me | /auth/me retorna identidade coerente com o usuário autenticado. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T017 | CONCLUÍDO | /auth/me validado com contexto organizacional correto.
C01.08 | Multi-tenant | Usuário da Organization A não pode operar dados protegidos da Organization B. | IMPLEMENTADO PARCIAL | COBERTO | T018; T019 | CONCLUÍDO | Isolamento Organization A × B validado com OS real.
C01.09 | Licenciamento | Aquisição/ativação da licença da Organization. | NÃO IMPLEMENTADO | PENDENTE_IMPLEMENTACAO |  | BLOQUEADO | Não implementar sem discussão/decisão específica.
C01.10 | Frontend | Login integrado Desktop/Web/Mobile. | NÃO IMPLEMENTADO | PENDENTE_IMPLEMENTACAO |  | BLOQUEADO | Frontend Auth ainda não integrado.

## C2 - Meta 75
C2 — Customer / Equipment / Service Order ¦ Meta de Cobertura: 75%
Indicador | Valor |  | Planejamento | Valor
Itens do C2 | 8 |  | Cobertos necessários p/ 75% | 6
Itens cobertos | 8 |  | Itens adicionais necessários | 0
Cobertura atual | 100% |  | Pode atingir 75% com a cobertura atual? | SIM
Meta | 75% |  | Próxima etapa | C2 encerrado em 100%; próximo foco: C3
Item | Área | Regra / resultado esperado | Implementação | Status | Teste atual | Prioridade C2 | Notas
C02.01 | CustomerOrganization | Organization pode abrir OS apenas para Customer com relacionamento ACTIVE. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T020; T021 | CONCLUÍDO | Customer ACTIVE cria OS; relacionamento BLOCKED é rejeitado.
C02.02 | Equipment | Equipment principal da OS pertence ao mesmo Customer informado. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T022 | CONCLUÍDO | OS com Equipment de outro Customer é rejeitada.
C02.03 | Service Order | OS exige Organization + Customer + Equipment. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T020; T024 | CONCLUÍDO | OS mantém Organization + Customer + Equipment; primeiro atendimento cria Equipment + OS no mesmo fluxo.
C02.04 | Equipment / Acesso | CustomerOrganization sozinho não concede acesso a todos os Equipment do cliente. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T024; T025 | CONCLUÍDO | CustomerOrganization sozinho não concede acesso a Equipment; cadastro avulso pela equipe é bloqueado.
C02.05 | Equipment / Acesso | Organization acessa Equipment do Customer quando existe OS própria para o Equipment. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T024 | CONCLUÍDO | Organization passa a acessar Equipment do Customer somente após possuir OS própria para ele.
C02.06 | CRM | Criação/estados operacionais não geram lifecycle events indevidos. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T008 | CONCLUÍDO | Cobertura unitária atual mantida.
C02.07 | Multi-tenant | Organization B não acessa OS criada pela Organization A. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T023; T024 | CONCLUÍDO | Isolamento entre Organizations validado na criação e no acesso a Equipment.
C02.08 | Múltiplos equipamentos | Mesmo Customer pode abrir OS distintas para Notebook e Celular. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T020 | CONCLUÍDO | Mesmo Customer possui OS distintas para Notebook e Celular.

## C3 - Meta 75
C3 — Customer / Onboarding / Login / Histórico ¦ Meta de Cobertura: 75%
Indicador | Valor |  | Planejamento | Valor
Itens do C3 | 7 |  | Cobertos necessários p/ 75% | 6
Itens cobertos | 7 |  | Itens adicionais necessários | 0
Cobertura atual | 100% |  | Pode atingir 75% com a cobertura atual? | SIM
Meta | 75% |  | Próxima etapa | C3 encerrado em 100%; próximo foco: C4
Item | Área | Regra / resultado esperado | Implementação | Status | Teste atual | Prioridade C3 | Notas
C03.01 | Cadastro Customer | Cadastro público exige password. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T003 | CONCLUÍDO
C03.02 | Cadastro Customer | Cadastro público válido cria Customer/User permitido. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T004 | CONCLUÍDO
C03.03 | Segurança | Cadastro público não permite role privilegiada. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T002 | CONCLUÍDO
C03.04 | Onboarding | Customer PENDING é vinculado à Organization pelo fluxo de onboarding/claim. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T026 | CONCLUÍDO | Onboarding/claim por AccessGrant vinculado à OS validado ponta a ponta.
C03.05 | Login Customer | Customer habilitado consegue autenticar. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T027 | CONCLUÍDO | CUSTOMER ACTIVE autentica sem Membership e recebe identidade global.
C03.06 | Consulta OS | Customer consulta somente suas próprias OS. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T028 | CONCLUÍDO | Customer acessa somente as próprias OS; OS alheia retorna 404.
C03.07 | Visão histórica/global | Customer visualiza todas as próprias OS ao longo da existência. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T029; T030 | CONCLUÍDO | Histórico global validado via REST e Sync Pull/offline-first entre Organizations.

## C4 - Meta 75
C4 — Aquisição de Equipment / Ownership ¦ Meta de Cobertura: 75%
Indicador | Valor |  | Planejamento | Valor
Itens do C4 | 8 |  | Cobertos necessários p/ 75% | 6
Itens cobertos | 8 |  | Itens adicionais necessários | 0
Cobertura atual | 100% |  | Pode atingir 75% com a cobertura atual? | SIM
Meta | 75% |  | Próxima etapa | C4 encerrado em 100%; cenário validado por T031–T037.
Item | Área | Regra / resultado esperado | Implementação | Status | Teste atual | Prioridade C4 | Notas
C04.01 | Equipment Ownership | Equipment de Customer pode tornar-se propriedade da Organization somente por aquisição autorizada. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T031; T035 | CONCLUÍDO | Transferência só ocorre após autorização e conclusão.
C04.02 | Finalidade | Aquisição diferencia RESALE de PARTS_DONOR. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T032 | CONCLUÍDO | RESALE e PARTS_DONOR diferenciados e persistidos.
C04.03 | Proposta (4.1) | Organization apresenta proposta após identificar inviabilidade/alternativa de reparo. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T031 | CONCLUÍDO | Organization cria proposta sem alterar ownership.
C04.04 | Consentimento (4.1) | Customer autoriza ou rejeita a aquisição e a finalidade apresentada. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T033; T034 | CONCLUÍDO | Customer autoriza/rejeita; consentimento gera snapshot/hash.
C04.05 | Transferência | Somente aquisição concluída altera ownerType para ORGANIZATION. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T035 | CONCLUÍDO | COMPLETED efetiva CUSTOMER → ORGANIZATION.
C04.06 | Acesso Organization | Equipment próprio da Organization pode ser acessado diretamente pela Organization proprietária. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T035 | CONCLUÍDO | Organization proprietária ganha acesso direto.
C04.07 | Isolamento | Outra Organization não acessa Equipment adquirido por Organization A. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T036 | CONCLUÍDO | Outra Organization não acessa aquisição/Equipment.
C04.08 | Sync | Sync genérico não pode transferir ownership CUSTOMER → ORGANIZATION. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T037 | CONCLUÍDO | Sync genérico não pode burlar aquisição.

## C5 - Meta 75
C5 — Cancelamento de OS / Devolução ¦ Meta de Cobertura: 75%
Indicador | Valor |  | Planejamento | Valor
Itens do C5 | 5 |  | Cobertos necessários p/ 75% | 4
Itens cobertos | 5 |  | Itens adicionais necessários | 0
Cobertura atual | 100% |  | Pode atingir 75% com a cobertura atual? | SIM
Meta | 75% |  | Próxima etapa | C5 encerrado em 100%; cenário validado por T006, T010 e T038–T040.
Item | Área | Regra / resultado esperado | Implementação | Status | Teste atual | Prioridade C5 | Notas
C05.01 | State machine | Cancelamento é permitido a partir dos estados atualmente válidos. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T010 | CONCLUÍDO
C05.02 | CRM | CANCELADO mapeia para SERVICE_ORDER_CANCELLED. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T006; T038 | CONCLUÍDO | Cancelamento real gera CRM uma única vez.
C05.03 | Endpoint / Integração | Cancelamento real da OS persiste status + histórico + CRM atomicamente. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T038; T039 | CONCLUÍDO | Status, histórico e CRM persistidos; retry idempotente.
C05.04 | Multi-tenant | Outro Customer/tenant não cancela OS alheia; recurso permanece protegido por ownership e isolamento organizacional. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T039; T018 | CONCLUÍDO | Boundary por Customer + isolamento organizacional transversal.
C05.05 | Devolução física | Solicitação/devolução física do Equipment ao Customer. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T038; T040 | CONCLUÍDO | Pedido e confirmação física de devolução; ownership permanece CUSTOMER.

## C6 - Meta 75
C6 — Orçamento Não Aprovado ¦ Meta de Cobertura: 75%
Indicador | Valor |  | Planejamento | Valor
Itens do C6 | 6 |  | Cobertos necessários p/ 75% | 5
Itens cobertos | 6 |  | Itens adicionais necessários | 0
Cobertura atual | 100% |  | Pode atingir 75% com a cobertura atual? | SIM
Meta | 75% |  | Próxima etapa | C6 encerrado em 100%; cenário validado por T007 e T041–T045.
Item | Área | Regra / resultado esperado | Implementação | Status | Teste atual | Prioridade C6 | Notas
C06.01 | Semântica | AGUARDANDO_APROVACAO não significa orçamento rejeitado. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T007 | CONCLUÍDO
C06.02 | Ação explícita | Ação /not-approved só é válida a partir de AGUARDANDO_APROVACAO. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T041; T043 | CONCLUÍDO | REJECT válido apenas quando aguardando aprovação.
C06.03 | CRM | Não aprovação gera SERVICE_ORDER_NOT_APPROVED. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T041 | CONCLUÍDO | Gera SERVICE_ORDER_NOT_APPROVED.
C06.04 | CRM | Não aprovação não gera também SERVICE_ORDER_CANCELLED. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T041 | CONCLUÍDO | Não gera SERVICE_ORDER_CANCELLED duplicado.
C06.05 | Idempotência | Repetição da ação not-approved não duplica evento. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T042 | CONCLUÍDO | Retry não duplica evento nem histórico.
C06.06 | Multi-tenant | Outro Customer não executa decisão de orçamento em OS alheia; uma rejeição concluída não pode ser convertida em aprovação. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T044; T045 | CONCLUÍDO | Outro Customer não decide OS alheia; rejeição não vira aprovação.

## C7 - Meta 75
C7 — Ciclo Completo da OS ¦ Meta de Cobertura: 75%
Indicador | Valor |  | Planejamento | Valor
Itens do C7 | 7 |  | Cobertos necessários p/ 75% | 6
Itens cobertos | 7 |  | Itens adicionais necessários | 0
Cobertura atual | 100% |  | Pode atingir 75% com a cobertura atual? | SIM
Meta | 75% |  | Próxima etapa | C7 encerrado em 100%; cenário validado por T005, T008, T009, T011 e T046–T048.
Item | Área | Regra / resultado esperado | Implementação | Status | Teste atual | Prioridade C7 | Notas
C07.01 | State machine | Transições válidas do ciclo de OS são aceitas. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T009 | CONCLUÍDO
C07.02 | State machine | Saltos/regressões inválidos são rejeitados. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T011 | CONCLUÍDO
C07.03 | CRM | Estados operacionais não geram lifecycle event indevido. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T008 | CONCLUÍDO
C07.04 | CRM | ENTREGUE gera SERVICE_ORDER_COMPLETED. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T005; T048 | CONCLUÍDO | Conclusão CRM permanece única mesmo em retry.
C07.05 | Integração | Fluxo real criação → diagnóstico → aprovação → execução → pronto → entregue funciona ponta a ponta. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T046 | CONCLUÍDO | Fluxo real ponta a ponta com aprovação explícita do Customer.
C07.06 | Atomicidade | Mudança de status persiste histórico e efeitos CRM de forma consistente. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T047; T048 | CONCLUÍDO | Histórico ordenado, ator da aprovação e conclusão idempotente.
C07.07 | Multi-tenant | Organization B não consulta/altera/conclui OS da Organization A. | IMPLEMENTADO | COBERTO | T018; T023 | CONCLUÍDO | Isolamento multi-tenant validado transversalmente no domínio de OS.